## template_progress
kode_pekerjaan | no | jenis_pekerjaan_utama | sub_pekerjaan | sub_sub_pekerjaan | volume | sat | bobot(%) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
P1 | I | PEKERJAAN PERSIAPAN
P1.1 | 1 |  | Mobilisasi dan Demobilisasi |  | 1 | Ls | 14.07% | M9: 2.53; M12: 5.35; M14: 7.03
P1.2 | 2 |  | Pekerjaan Persiapan |  | 1 | Ls | 5.12% | M1: 0.64; M2: 0.64; M3: 0.64; M4: 0.64; M5: 0.64; M6: 0.64; M7: 0.64; M8: 0.64
P1.3 | 3 |  | Biaya SMK3 (Tidak termasuk Asuransi ALL Risk) |  | 1 | Ls | 0.36% | M1: 0.0036
P1.4 | 4 |  | Rencana Pemantauan dan Pnegelolaan Lingkungan RKL RPL Lingkungan |  | 1 | Ls | 1.43% | M13: 0.72; M14: 0.72
Jumlah Sub. Total Pekerjaan Persiapan | [6 empty] | 20.98%
P2 | II | PEKERJAAN REVETMENT
P2.1 | 1 |  | Area Dumping I
P2.1.1 | 2 |  |  | Pemasangan Slit Screen | 276 | M1 | 4.28% | M10: 2.14; M11: 2.14
P2.1.2 | 3 |  |  | Pekerjaan Geotube 100kN/m | 837.23 | M1 | 19.97% | M9: 4.99; M10: 4.99; M11: 4.99; M12: 4.99
P2.1.3 | 4 |  |  | Pekerjaan Pengisian Geotube | 5776.85 | M3 | 3.92% | M9: 0.98; M10: 0.98; M11: 0.98; M12: 0.98
P2.1.4 | 5 |  |  | Geotekstile Non-woven Separator Kelas 1 | 3281.92 | M2 | 1.14% | M12: 1.14
P2.2 | 6 |  | Area Dumping II
P2.2.1 | 7 |  |  | Pemasangan Slit Screen | 223 | M1 | 3.46% | M12: 1.73
P2.2.2 | 8 |  |  | Pekerjaan Geotube 100 kN/m | 705 | M1 | 16.81% | M11: 4.2; M12: 4.2; M13: 4.2; M14: 4.2
P2.2.3 | 9 |  |  | Pekerjaan Pengisian Geotube | 4864.5 | M3 | 3.3% | M11: 0.82; M12: 0.82; M13: 0.82; M14: 0.82
P2.2.4 | 10 |  |  | Geoteksite Non-woven Separator Kelas 1 | 2632 | M2 | 0.91% | M11: 0.91
Jumlah Sub. Total Pekerjaan Revetment | [6 empty] | 53.79%
P3 | 11 | PEKERJAAN PENGERUKAN
P3.1 | 12 |  | Pekerjaan Pengerukan Area Depan Dermaga |  | 24848.53 | M3 | 23.11%
P3.2 | 13 |  | Pekerjaan Pemasangan dan Monitoring Inclinometer (area dermaga) |  | 30 | Hari | 1.95%
P3.3 | 14 |  | Pekerjaan dewatering (proses pemisahan material lumpur dengan air) |  | 10 | Hari | 0.14%
P3.4 | 15 |  | Pengujian TSS |  | 10 | Sampel | 0.04%
Jumlah Sub. Total Pekerjaan Pengerukan | [6 empty] | 25.24%
Kontrak SP2 | Rencana | [6 empty] | 0.6436 | 0.64 | 0.64 | [5 empty] | 8.5 | 8.11 | 14.04 | 19.21 | 5.74 | 12.77
Rencana Kumulatif
Realisasi
Realisasi Kumulatif
Deviasi
JUMLAH:
JUMLAH UPAH + BAHAN…............................
PPN 11%......................................................
TOTAL JUMLAH:…........................................